## Werkprestaties
| Prestatie kosten |  |  |  | Projectkosten(Werkprestaties)
Werknemers | Bert (Junior Software Ontwikkelaar A) | Tiziano (Junior Software Ontwikkelaar B) | Jente (Senior Software Ontwikkelaar A) | Tom (Senior Software Ontwikkelaar B) | Onderwerp | Geschatte uren | Geschatte kost | Werkelijk gepresteerde uren | Werkelijke kost
Kostprijs / uur | 50 | 50 | 80 | 80 | Analyse
[5 empty] | - Informatiemodellering | 15.5 | 1007.5 | 15.5 | 1007.5
[5 empty] | ORM schema opstellen database | 15 | 975 | 15 | 975
GEMM KOST / UUR | 65 |  |  |  | Omzetting ORM naar ERD | 0.5 | 32.5 | 0.5 | 32.5
[5 empty] | - Conceptueel | 95 | 6175 | 133 | 8645
[5 empty] | Basisfunctionaliteit bepalen | 4 | 260 | 5 | 325
[5 empty] | Low fidelity wireframes maken | 15 | 975 | 17 | 1105
[5 empty] | High fidelity wireframes maken | 10 | 650 | 15 | 975
[5 empty] | Functionele Analyse | 20 | 1300 | 40 | 2600
[5 empty] | Non-functionele Analyse | 15 | 975 | 20 | 1300
[5 empty] | Kosten Analyse | 5 | 325 | 8 | 520
[5 empty] | Usability Analyse | 10 | 650 | 5 | 325
[5 empty] | Power ups & downs bedenken | 4 | 260 | 4 | 260
[5 empty] | Implementatie feedback in analyse | 5 | 325 | 10 | 650
[5 empty] | Inkomsten bepalen en analyseren | 5 | 325 | 7 | 455
[5 empty] | Frameworks en tech bepalen | 2 | 130 | 2 | 130
[5 empty] | - Programmeren | 178.5 | 11602.5 | 228.5 | 14852.5
[5 empty] | Netbeans naar intelliJ | 2 | 130 | 2 | 130
[5 empty] | Basic gamesense | 9 | 585 | 9 | 585
[5 empty] | DB Configuratie | 1 | 65 | 1 | 65
[5 empty] | ERD naar MySQL | 4 | 260 | 3 | 195
[5 empty] | Frontend Website (VUE) | 20 | 1300 | 25 | 1625
[5 empty] | Registratie/login platform | 8 | 520 | 6 | 390
[5 empty] | Communicatie back & frontend | 2 | 130 | 2 | 130
[5 empty] | Implementatie tech tree | 3 | 195 |  | 0
[5 empty] | Campaign implementatie | 20 | 1300 |  | 0
[5 empty] | Multiplayer | 5 | 325 | 6 | 390
[5 empty] | Images components | 3 | 195 |  | 0
[5 empty] | Extra gamemodes | 10 | 650 | 22 | 1430
[5 empty] | Shop & betaling | 8 | 520 | 16 | 1040
[5 empty] | Power-ups & downs | 14 | 910 | 14 | 910
[5 empty] | Unit-testing | 15 | 975 |  | 0
[5 empty] | Websockets | 4 | 260 | 5 | 325
[5 empty] | Achievements & highscores | 8 | 520 |  | 0
[5 empty] | Hosting | 4 | 260 | 80 | 5200
[5 empty] | Router guard VUE | 2 | 130 | 2 | 130
[5 empty] | Vue session | 0.5 | 32.5 | 0.5 | 32.5
[5 empty] | Registratieservlet POST fix | 3 | 195 | 3 | 195
[5 empty] | Design improvement | 5 | 325 | 5 | 325
[5 empty] | Social unit tests | 2 | 130 |  | 0
[5 empty] | Implementatie sociale aspecten clans, chats enz.. | 6 | 390 | 6 | 390
[5 empty] | Bugfixes | 2 | 130 | 2 | 130
[5 empty] | Refactoring | 5 | 325 | 5 | 325
[5 empty] | Mobile port | 15 | 975 | 16 | 1040
[5 empty] | Totaal | 289 | 18785 | 377 | 24505
NOTE: alle nog niet ingevulde prestaties zijn nog te doen
Werkelijke kosten gaan dus nog een stuk naar boven

## Vaste Kosten Varia
| Software | Prijs/Computer
| Intellij IDEA | 249.5
totaal |  | 998
Kost app stores | Registratiekosten
Appstore | 25
Playstore | 25
totaal | 50
Marketing | Kost / kwartaal | Kost / jaar
Adwords | 3000 | 12000
totaal | 3000 | 12000

## Vaste Kosten Kantoor & Werk
Werk / jaar na initieel project
[7 empty] | Werknemers | Gemmidelde kost / werknemer per uur | Aantal uren per werkdag | Aantal dagen / jaar
Huur co-working | [6 empty] | 4 | 65 | 8 | 50
| prijs per dag | dagen per maand | prijs per maand | prijs per jaar |  |  | Totaal / jaar |  |  | 104000
Bemeubeld kantoor | 50 | 4 | 200 | 2400
Co working
[7 empty] | Totaal kosten / kwartaal | 600 | Link
[7 empty] | Totaal kosten / jaar | 2400
Eigen kantoor
[7 empty] | Totaal kosten / kwartaal | 2493.962 | Link
[7 empty] | Totaal kosten / jaar | 7439.048
Huur Appartement/kantoor
| prijs per maand | prijs per kwartaal | prijs per jaar
Kantoor | 400 | 1200 | 4800 | Link
Totaal |  | 1200 | 4800
Water
| Prijs / m³ | Verbruik | Totaal verbruik | totaal water | Subtotaal(kwartaal) | Subtotaal (jaar)
Water | 4.3 | 120L/dag | 10980L | 10,98m³ | 47.214 | 188.856
Elektriciteit
| Prijs | verbruik per uur | aantal dagen | aantal uren per dag | Subtotaal(kwartaal) | Subtotaal(jaar)
Elektriciteit(luminus) | €0,53/kWh |  | 90 dagen | 8 uur
Laptops | €0,53/kWh | 1,38kWh | 90 dagen | 8 uur | 178.4616 | 713.8464
Verlichting | €0,53/kWh | 0,104kWh | 90 dagen | 8 uur | 39.6864 | 158.7456
Totaal |  |  |  |  | 218.148 | 872.592
Internet
| Prijs per maand | Prijs per kwartaal | Prijs per jaar
Telenet(internet fiber) | 51 | 153 | 612
Installatiekosten (eenmalig) | 50
Uitbreiding pakket | 10 | 30 | 120
Totaal |  | 233 | 782
Meubilair
| Eenmalige prijs | Subtotaal
Bureau | 319.6 | 319.6 | Link
Bureaustoelen | 476 | 476 | Link
Totaal |  | 795.6

## Omzet
Geschatte inkomen (in-game purchases)
| Geschat aantal aankopen per dag | Inkomst per aankoop | geschat aantal aankopen per jaar | totaal per jaar | Omzet per bezoeker (10000 per dag)
1000coins | 25 | 9.99 | 9131.25 | 91221.1875 | 0.017569
2250coins(-25%) | 5 | 19.99 | 1826.25 | 36506.7375
7000 coins (-40%) | 1 | 49.99 | 365.25 | 18258.8475 | Omzet per dag (10000 bezoekers)
12800coins(60%) | 0.2 | 79.99 | 73.05 | 5843.2695 | 685.2055
Totaal | 31.2 |  | 11395.8 | 151830.042
Omzet per jaar (10000 * 365,25 bezoekers)
250271.3089
Geshatte inkomen (Ads)
| users per dag | Geschat inkomen per 1000 gebruikers | Geschat inkomen per dag | Geschat inkomen per jaar
Ads mobile | 20000 | 3 | 60 | 21915
Ads browser | 4000 | 2 | 8 | 2922
Ads facebook | 10000 | 3 | 30 | 10957.5
Full mobile version (no ads) | 5000 | 0 | 0 | 0
Totaal | 39000 | 8 | 98 | 35794.5
14245140
Geschatte inkomen (Aankoop full version)
| Geschat aantal aankopen per dag | Comissie per aankoop (verkoopsplatform) | Prijs per aankoop | Geschat aantal aankopen per jaar
Full version | 250 | 30% | 0.99 | 90399.375
Totaal |  |  |  | 62646.7669

## Schatting variabele kost
Variabele kost hosting
Verbruik per spel (in GB) | Kost / gb verbruik (AWS) | Gemiddeld aantal games / bezoeker | Kost / bezoeker
0.0094 | 0.085 | 1.5 | 0.0011985
Kost / dag (10000 bezoekers)
11.985
Kost / jaar
4377.5213

## BreakEven Schatting
Breakeven / jaar (Schatting)
Variabele kosten / gebruiker | 0.0011985
Vaste kosten | 119448
Omzet per gebruiker | 0.017569
Break even punt | 7296373.7971 | bezoekers
Break even punt(dagen) | 187.0865
Prestaties tot nu toe (schatting) | 18785
Aantal bezoekers | Omzet | Uitgaven | Winst / verlies
0 | 0 | 138233 | -138233
1000000 | 17569.3718 | 139431.5 | -121862.1282
2000000 | 35138.7436 | 140630 | -105491.2564
3000000 | 52708.1154 | 141828.5 | -89120.3846
4000000 | 70277.4872 | 143027 | -72749.5128
5000000 | 87846.859 | 144225.5 | -56378.641
6000000 | 105416.2308 | 145424 | -40007.7692
7000000 | 122985.6026 | 146622.5 | -23636.8974
8000000 | 140554.9744 | 147821 | -7266.0256
9000000 | 158124.3462 | 149019.5 | 9104.8462
10000000 | 175693.7179 | 150218 | 25475.7179
11000000 | 193263.0897 | 151416.5 | 41846.5897
12000000 | 210832.4615 | 152615 | 58217.4615
Geschatte kost / jaar | 155305.3329
Geschatte omzet / jaar | 250271.3089
Geschatte winst / jaar | 94965.976

## BreakEven Effectief
Breakeven / jaar (Effectief)
Variabele kosten / gebruiker | 0.0011985
Totale Kosten | 119448
Omzet per gebruiker | 0.017569
Break even punt | 7296373.7971 | bezoekers
Break even punt(dagen) | 187.0865
Prestaties tot nu toe (Effectief) | 24505
Aantal bezoekers | Omzet | Uitgaven | Winst / verlies
0 | 0 | 143953 | -143953
1000000 | 17569.3718 | 145151.5 | -127582.1282
2000000 | 35138.7436 | 146350 | -111211.2564
3000000 | 52708.1154 | 147548.5 | -94840.3846
4000000 | 70277.4872 | 148747 | -78469.5128
5000000 | 87846.859 | 149945.5 | -62098.641
6000000 | 105416.2308 | 151144 | -45727.7692
7000000 | 122985.6026 | 152342.5 | -29356.8974
8000000 | 140554.9744 | 153541 | -12986.0256
9000000 | 158124.3462 | 154739.5 | 3384.8462
10000000 | 175693.7179 | 155938 | 19755.7179
11000000 | 193263.0897 | 157136.5 | 36126.5897
12000000 | 210832.4615 | 158335 | 52497.4615
Geschatte kost / jaar | 161025.3329
Geschatte omzet / jaar | 250271.3089
Geschatte winst / jaar | 89245.976